## Slide 1
Laporan Progres
Proyek Deploy Forgejo (Git self-hosted) di Cloud VPS
Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
Kelompok [ISI] | [ISI: nama anggota] | Per 4 Oktober 2026

## Slide 2
Ringkasan Progres
Tahap | Status
Memilih aplikasi (Forgejo) | Selesai
Uji coba instalasi di laptop (Docker) | Selesai
Membuat VM di cloud (Azure) | Selesai
Akses server: IP statis, port, SSH anggota | Berjalan
Instalasi Forgejo di server | Belum
Domain, Nginx, dan HTTPS | Belum
Data dummy, backup, dan skrip | Belum
Laporan, PPT final, dan latihan | Berjalan

## Slide 3
Yang Sudah Dikerjakan
Aplikasi dipilih: Forgejo, alternatif GitHub yang bisa dipasang sendiri
Forgejo + PostgreSQL berhasil jalan di laptop lewat Docker Compose (2 container aktif)
VM Ubuntu 24.04 berhasil dibuat di Azure for Students dan berstatus Running
Kunci SSH anggota mulai dibuat untuk akses server
Verifikasi GitHub Student Pack disetujui (benefit aktif setelah ±72 jam)
Draf laporan (sesuai template) dan draf PPT sudah tersedia

## Slide 4
Infrastruktur Server
Platform
Microsoft Azure for Students
Sistem operasi
Ubuntu 24.04 LTS
Ukuran VM
2 vCPU, 4 GiB RAM (B2als v2)
Lokasi
Malaysia West
Akses
SSH dengan key per anggota
Status
Running
Spesifikasi melebihi kebutuhan Forgejo + PostgreSQL, sehingga performa demo aman.

## Slide 5
Kendala dan Solusi
Kendala | Solusi
Setup VM Azure sempat tertunda | Dicoba ulang sampai deployment berhasil
Verifikasi GitHub Student Pack butuh waktu | Disetujui; Azure dipakai dari akun anggota yang sudah aktif
Banyak anggota perlu akses ke satu server | Tiap anggota membuat key SSH sendiri, lalu didaftarkan ke server
Port Git SSH dan HTTPS belum terbuka | Dibuka manual di Network Security Group (80, 443, 2222)
Anggota belum terbiasa dengan Docker | Latihan dulu di laptop sebelum instalasi di server

## Slide 6
Rencana Selanjutnya
1
IP statis, buka port, tambah akses SSH semua anggota
2
Pasang Docker dan Forgejo di server
3
Domain, Nginx, dan HTTPS (Let's Encrypt)
4
Isi data dummy dan ambil screenshot
5
Backup, cron, dan skrip instalasi
6
Finalisasi laporan dan PPT, lalu latihan presentasi

## Slide 7
Pembagian Tugas dan Status
Anggota | Tugas | Status
1 [ISI] | Server: VM, IP, firewall, SSH | Berjalan
2 [ISI] | Instalasi: Docker dan Forgejo | Berjalan
3 [ISI] | Nginx, HTTPS, konfigurasi | Belum
4 [ISI] | Backup, cron, skrip instalasi | Belum
5 [ISI] | Data dummy dan screenshot | Belum
Laporan dan PPT dikerjakan bersama; tiap anggota menulis bagian dari tugasnya.